КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЕРМАКОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» февраля  2024 года	            с. Ивановка	                       № 6-п

Об утверждении отчета и оценки эффективности

муниципальных Программ Ивановского сельсовета за 2023 год

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности решения отдельных социально-экономических задач  Ивановского сельсовета, рационального использования бюджетных средств, унификации способов и технологий формирования  муниципальных целевых программ  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет и оценку эффективности муниципальной программы  Ивановского сельсовета «Модернизация улично-дорожной сети Ивановского сельсовета» на 2014-2025 годы (Приложение № 1).

2. Утвердить отчет и оценку эффективности муниципальной программы  Ивановского сельсовета «Благоустройство территории Ивановского сельсовета и обеспечение пожарной безопасности» на 2014-2025 годы (Приложение № 2).

3. Утвердить отчет и оценку эффективности муниципальной программы  Ивановского сельсовета «Развитие культуры» на 2014-2025 годы (Приложение № 3).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава администрации

Ивановского сельсовета                                                                    Н.В.Мещанов

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной Программы

«Модернизация улично-дорожной сети Ивановского сельсовета»

на 2014-2025 годы

- Информация о результатах и финансировании Программы:

| № | Наименование мероприятия | Результаты выполнения мероприятия (т.руб.) |  | Отклонение |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | т.руб. | % |  |
| 1. Муниципальная программа «Модернизация улично-дорожной сети Ивановского сельсовета» на 2014-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Летнее содержание и ремонт улично-дорожной сети (профилирование гравийных дорог) | 237,0 | 237,0 |  |  |  |
| 1.2 | Зимнее содержание улично-дорожной сети (очистка улиц от снега) | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 327,0 | 327,0 |  |  |  |

- Расчет эффективности программы:

327,0

R = ----------------------------------------- х 100% = 100 %

327,0

| № | Наименование мероприятий программы | Плановое финансирование | Фактическое финансирование | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Летнее содержание и ремонт улично-дорожной сети (профилирование гравийных дорог) | 237,0 | 237,0 | 100 % |
| 2. | Зимнее содержание улично-дорожной сети (очистка улиц от снега) | 90,0 | 90,0 | 100 % |
| ИТОГО |  | 327,0 | 327,0 | 100% |

Значении показателя  R более 80 % , значит эффективность реализации Программы признается высокой.

Подпись: Главный бухгалтер  /____________________/ Васильева С.А./

Дата составления отчета: 28.02.2024

Приложение № 2

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной Программы

«Благоустройство территории Ивановского сельсовета и обеспечение пожарной безопасности»

на 2014-2025 годы

.

- Информация о результатах и финансировании Программы:

| № | Наименование мероприятия | Результаты выполнения мероприятия (тыс.руб.) |  | Отклонение |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | тыс.руб. |  | % |  |  |
| 1. Подпрограмма « Благоустройство территории Ивановского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уличное освещение | 112,0 | 103,3 | 8,7 | 7,8% |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата э-энергии (ул. Освещение) | 90,0 | 81,3 | 8,7 | 9,7% |  | Экономия эл/знергии |  |
| 1.1.2 | Приобретение эл. материалов | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Ремонт электропроводки | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Очистка свалки от мусора | 47,0 | 47,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Трудоустройство инвалидов (уборка мусора) | 3,8 | 3,8 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Приобретение гербицидов и уничтожение дикорастущей конопли | 6,2 | 6,2 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Приобретение котельного оборудования | 95,0 | 68,4 | 26,6 | 28,0% |  | Снижение цены по эл. аукциону |  |
| 1.6 | Содержание кладбища | 11,9 |  | 11,9 | 100% |  | Отсутствие средств |  |
| 1.7 | Обустройство общественных мест | 65,8 | 65,8 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 1 |  | 341,7 | 294,5 | 47,2 | 13,8 |  |  |  |
| - Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приобретение кустореза) | 65,5 | 65,5 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Техническое обслуживание пожарных гидрантов | 6,6 | 6,6 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Противопожарная пропаганда среди населения | 10,9 | 10,9 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обслуживание пожарной сигнализации | 9,0 | 9,0 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Страхование гражданской ответственности ГТС | 27,8 | 27,8 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Проведение пожарных рейдов | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 2 |  | 129,8 | 129,8 |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ивановского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление и установка стендов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | 1,0 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 3 |  | 1,0 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 472,5 | 424,3 | 48,2 | 89,8% |  |  |  |

2. Расчет эффективности программы:

424,3

R = ----------------------------------------- х 100% =  89,8%

472,5

| № | Наименование мероприятий программы | Плановое финансирование | Фактическое финансирование | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | 112,0 | 103,3 | 92,2% |
| 1.1 | Оплата э-энергии (ул. Освещение) | 90,0 | 81,3 | 90,3% |
| 1.2 | Приобретение эл. материалов | 12,0 | 12,0 | 100 % |
| 1.3 | Ремонт электропроводки | 10,0 | 10,0 | 100 % |
| 2. | Очистка свалки от мусора | 47,0 | 47,0 | 100 % |
| 3. | Трудоустройство инвалидов (уборка мусора) | 3,8 | 3,8 | 100 % |
| 4. | Приобретение гербицидов и уничтожение дикорастущей конопли | 6,2 | 6,2 | 100 % |
| 5. | Приобретение котельного оборудования | 95,0 | 68,4 | 72 % |
| 6. | Содержание кладбища | 11,9 |  | 0 % |
| 7. | Обустройство общественных мест | 65,8 | 65,8 | 100 % |
| 8. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приобретение кустореза) | 65,5 | 65,5 | 100 % |
| 9. | Техническое обслуживание пожарных гидрантов | 6,6 | 6,6 | 100 % |
| 10. | Противопожарная пропаганда среди населения | 10,9 | 10,9 | 100 % |
| 11. | Обслуживание пожарной сигнализации | 9,0 | 9,0 | 100 % |
| 12. | Страхование гражданской ответственности ГТС | 27,8 | 27,8 |  |
| 13. | Проведение пожарных рейдов | 10,0 | 10,0 | 100 % |
| 14. | Изготовление и установка стендов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | 1,0 | 0 | 0 % |
| ИТОГО |  | 472,5 | 424,3 | 89,8 % |

Значении показателя  R более 80 % , значит эффективность реализации Программы признается высокой.

Подпись: Главный бухгалтер  /____________________/ Васильева С.А./

Дата составления отчета: 28.02.2024

Приложение № 3

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной Программы

«Развитие культуры»

на 2014-2025 годы

- Информация о результатах и финансировании Программы:

| № | Наименование мероприятия | Результаты выполнения мероприятия (тыс.руб.) |  |  | Отклонение |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  | Факт | тыс. руб. | % |  |
| 1. Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Передача полномочий на осуществление части полномочий в области культуры | 912,8 | 912,8 |  | 0 |  |  |
| 1.2 | Передача полномочий, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений в рамках муниципальной программы Ивановского сельсовета «Развитие культуры» на 2014 - 2025 годы | 590,1 | 590,1 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 1502,9 | 1502,9 |  | 0 |  |  |

- Расчет эффективности программы:

1502,9

R = ----------------------------------------- х 100% = 100 %

1502,9

| № | Наименование мероприятий программы | Плановое финансирование | Фактическое финансирование | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Передача полномочий на осуществление части полномочий в области культуры | 912,8 | 912,8 | 100 % |
| 2. | Передача полномочий, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений в рамках муниципальной программы Ивановского сельсовета «Развитие культуры» на 2014 - 2025 годы | 590,1 | 590,1 | 100% |
| ИТОГО |  | 1502,9 | 1502,9 | 100% |

Значении показателя  R более 80 % , значит эффективность реализации Программы признается высокой.

Подпись: Главный бухгалтер  /____________________/ Васильева С.А./

Дата составления отчета: 28.02.2024